TEMIS PROCESS SUITE  |  FASE 2: INICIO DEL PROYECTO / PROJECT CHARTER

Acta Constitutiva del Proyecto TEMIS (Project Charter Oficial)

Documento fundacional de autorización formal, justificación de negocio, gobernanza y delimitación de alcance.

| Iniciativa: | Proyecto TEMIS (BPMN Suite & Governance) | Código: | TEMIS-GOV-2026-V1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor: | Dirección de Operaciones & Tecnología | Project Lead: | Ing. Mario Hurtado |
| Periodo Oficial: | 16 Ene 2026 – 04 Dic 2026 | Estatus: | Línea Base Oficial Aprobada |

1. Propósito y Justificación de Negocio (Business Case)

El Proyecto TEMIS (Process Suite & Governance) tiene como propósito fundamental diseñar, desarrollar e institucionalizar una plataforma corporativa soberana e inteligente para el modelado de diagramas BPMN, la estandarización Six Sigma mediante Matrices SIPOC y la redacción automatizada de manuales de políticas y procedimientos oficiales.

La justificación estratégica y financiera se fundamenta en tres pilares cardinales:

• 1. Erradicación del Gasto Recurrente en Licenciamiento Externo:

Eliminación total del pago de suscripciones SaaS 'per-seat' en dólares de herramientas comerciales de terceros (específicamente Lucidchart de Lucid Software Inc.), mitigando sobrecostos anuales y generando soberanía sobre el activo de propiedad intelectual.

• 2. Supresión del Retrabajo Operativo (Diagrama ➔ Word):

Sustituir el proceso manual donde un analista de procesos invierte entre 20 y 40 horas redactando documentos extensos en Microsoft Word a partir de un flujo gráfico, unificando en un solo pipeline automático: Captura SIPOC ➔ Generación de Diagrama Bézier ➔ Redacción con IA (Gemini 2.5 Flash).

• 3. Gobernanza Continua y Auditoría de Calidad Determinista:

Implementar un auditor inteligente que valide en tiempo real (0 a 100) que ningún proceso presente decisiones ciegas o tareas sin sistemas asignados (Chronos, Freshdesk, Bria, WhatsApp), con respaldo seguro en Google Workspace Shared Drive mediante Service Account.

2. Objetivos del Proyecto y Criterios de Éxito

Objetivo General: Desarrollar, desplegar y adoptar institucionalmente la Suite TEMIS como el estándar único corporativo para la gestión de procesos, logrando una reducción >= 80% en los tiempos de documentación y un ahorro del 100% en software externo de diagramación.

Objetivos Específicos:

• Construir un editor Web Cloud SaaS responsivo con ruteo perimetral automático de curvas cúbicas SVG Bézier.

• Integrar el motor de generación bidireccional SIPOC ➔ Diagrama BPMN ➔ Narrativa estructurada (1.0..N).

• Implementar el motor de Auditoría de Procesos con IA (Gemini 2.5 Flash) con calificación Six Sigma en tiempo real.

• Desplegar el sistema de guardado continuo en PostgreSQL y catálogo de flujos en Menú Archivo ▾.

3. Delimitación del Alcance (Scope Baseline)

| Dimensión | Dentro del Alcance (In-Scope) | Fuera del Alcance (Out-of-Scope) |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura y Despliegue | Plataforma Web SaaS Full-Stack (Reflex + FastAPI + PostgreSQL) en Render Cloud. | Soporte o mantenimiento a instaladores monolíticos locales heredados de Windows. |
| Simbología y Notación | Simbología oficial BPMN (Inicio, Fin, Tareas, Decisiones, Canales WhatsApp/Bria, Sistemas Chronos). | Modelado de diagramas UML de clases de software o infraestructura de redes físicas. |
| Módulos Funcionales | 4 Vistas Modulares: Ficha del Proyecto, Lienzo Bézier, Matriz SIPOC Six Sigma y Gobernanza en 7 Fases. | Motor de ejecución de procesos en tiempo real (BPEL / orquestador de microservicios). |
| Almacenamiento | Base de datos PostgreSQL en la nube y respaldo en Google Workspace Shared Drive con Service Account. | Almacenamiento en cuentas personales de Google Drive o carpetas locales no gestionadas. |
| Compatibilidad | Parser nativo determinista para importar 8 pestañas y 640 líneas de Lucidchart CSV/JSON. | Migración de formatos binarios cerrados o propietarios no estructurados. |

4. Estructura de Gobernanza y Asignación de Roles

| Rol en el Proyecto | Asignado a | Responsabilidad Principal en el Charter |
| --- | --- | --- |
| Sponsor Ejecutivo | Julio Estévez-Bretón | Autorización formal del Charter, financiamiento, patrocinio corporativo y remoción de bloqueos organizacionales. |
| Project Lead / PM | Ing. Mario Hurtado | Liderazgo integral del proyecto, ejecución del Roadmap 2026, control de entregables y gestión de calidad. |
| Product Owner (PO) | Líder de Procesos & Negocio | Priorización del backlog funcional, validación de plantillas SIPOC y criterios de aceptación operativa. |
| Tech & Architecture Lead | Equipo de Arquitectura de Software | Diseño de la infraestructura Web Cloud, base de datos PostgreSQL, API REST FastAPI y rendimiento. |
| AI & Innovation Lead | Área de Innovación e IA | Prompts estructurados y afinación de Gemini 2.5 Flash para generación de narrativa y auditoría. |
| Process & QA Auditor | Comité de Calidad y Procesos | Auditoría de cumplimiento metodológico, validación de manuales y certificación de pruebas UAT. |

5. Cronograma Maestro de Hitos y Sprints (2026)

| Hito / Sprint | Periodo | Entregable Clave Comprometido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Kickoff & Sprint 01 | 16 Ene – 28 Feb 2026 | Base de datos compartida SQLite y sincronización Google Drive inicial. | Completado |
| Gobernanza & Sprint 02 | 01 Mar – 30 Abr 2026 | Modelado de Gobernanza en 7 Fases, Daily Logs y Matriz RACI. | Completado |
| Lienzo Base & Sprint 03 | 01 May – 30 Jun 2026 | Motor de diagramación inicial y primeros componentes vectoriales. | Completado |
| API REST & Sprint 04 | 01 Jul – 26 Ago 2026 | Desacoplamiento arquitectónico con FastAPI y esquemas Pydantic. | Completado |
| Hito Web SaaS & Sprint 05 | 27 Ago – 31 Ago 2026 | 🔥 Migración integral a Reflex Full-Stack, PostgreSQL 18 y Parser Lucidchart. | Completado |
| Suite Pro & Sprint 06 | 01 Sep – 15 Sep 2026 | Header 50px, Dock de formas, Inspector contextual y Auditor Gemini IA (0-100). | Completado |
| Persistencia & Sprint 07 | 16 Sep – 30 Sep 2026 | Exportador gráfico vectorial PNG/PDF y auto-guardado en PostgreSQL Cloud. | En Curso |
| Swimlanes & Sprint 08 | 01 Oct – 31 Oct 2026 | Algoritmo de auto-layout por rol/sistema y sincronización web. | Programado |
| Drive Backup & Sprint 09 | 01 Nov – 20 Nov 2026 | Respaldo automático en Unidad Compartida Google Drive con Service Account. | Programado |
| Release Final & Sprint 10 | 21 Nov – 04 Dic 2026 | Pruebas de estrés (+2,000 nodos), manuales oficiales y Cierre Formal. | Programado |

6. Riesgos Iniciales, Supuestos y Dependencias

| ID | Riesgo / Supuesto | Severidad | Estrategia de Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RS-01 | Curva de adopción de usuarios habituados a Lucidchart. | Alta | Diseño de interfaz análoga (Dock + Inspector) e importador 1-clic de archivos Lucidchart. |
| RS-02 | Precisión de la IA en la redacción de procedimientos. | Media | Prompts deterministas alimentados estrictamente por la matriz SIPOC Six Sigma. |
| RS-03 | Rendimiento y latencia de conexión en la nube. | Media | Optimización de workers Granian, debounced auto-save (2s) y virtualización SVG. |

7. Formalización y Firmas de Aceptación (Sign-off)

Con la firma del presente documento, el Sponsor Ejecutivo y los líderes del proyecto formalizan el inicio oficial de la iniciativa TEMIS, autorizan la aplicación de recursos y validan la línea base del alcance, cronograma y gobernanza.

| SPONSOR EJECUTIVO | PROJECT LEAD (PM) | PRODUCT OWNER / QA |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ Julio Estévez-Bretón Sponsor Ejecutivo del Proyecto Dirección de Operaciones & TI | ___________________________________ Ing. Mario Hurtado Project Lead / PM Técnico Área Técnica e Innovación | ___________________________________ Líder de Procesos & Calidad Product Owner / QA Lead Comité de Procesos Corporativos |