# Plan de trabajo - Integración Respond.io (WhatsApp) ↔ Middleware ↔ MCP interno

Fecha: 12/01/2026

| Área responsable | Innovación IA |
| --- | --- |
| Responsable técnico | Jose Antonio Hurtado Palestina - Mirian Ramírez Martínez |
| Canal | Respond.io - WhatsApp |
| Conector de conocimiento | MCP interno expuesto por HTTP (vía middleware) |

# 1. Objetivo

Implementar una integración para atender conversaciones entrantes de WhatsApp en Respond.io, consultando información dinámica mediante un MCP interno (expuesto por HTTP) a través de un middleware. El middleware orquesta: recepción de eventos, consulta al MCP, y envío de respuestas a Respond.io.

# 2. Alcance

Incluye:

- Recepción de mensajes entrantes desde Respond.io (webhooks).

- Orquestación en middleware (validación, cola, contextos y reintentos).

- Consulta de información al MCP interno vía HTTP (adapter).

- Envío de respuesta a Respond.io mediante Developer API.

- Observabilidad (logs, métricas, trazas) y operación básica (runbook).

Fuera de alcance (por ahora):

- Entrenamiento de modelos o fine-tuning.

- Soporte multicanal (solo WhatsApp).

- Acciones complejas de CRM/tickets fuera de la consulta MCP y respuesta al usuario.

# 3. Arquitectura

## 3.1 Componentes

La solución se compone de tres bloques principales: Respond.io (canal), Middleware (orquestación), y MCP interno (fuente dinámica).

┌──────────────────────────┐        ┌──────────────────────────┐        ┌──────────────────────────┐
│        Respond.io         │        │        Middleware         │        │        MCP interno        │
│  - WhatsApp Inbox         │        │  - Webhook Receiver       │        │  - HTTP API / Tools       │
│  - Webhooks (events)      │  --->  │  - Queue/Worker           │  --->  │  - Datos y reglas         │
│  - Developer API (send)   │  <---  │  - Respond.io Adapter     │  <---  │  - Respuesta estructurada │
└──────────────────────────┘        └──────────────────────────┘        └──────────────────────────┘

## 3.2 Diagrama de comunicación (secuencia)

Participantes: Usuario, WhatsApp, Respond.io, Middleware, MCP.

1) Usuario → WhatsApp: mensaje
2) WhatsApp → Respond.io: entrega del mensaje
3) Respond.io → Middleware (Webhook): evento 'message.received'
4) Middleware → Respond.io: 200 OK (ACK rapido)
5) Middleware (Worker) → MCP (HTTP): consulta con contexto
6) MCP → Middleware: respuesta (texto + metadatos)
7) Middleware → Respond.io (Developer API): enviar mensaje de respuesta
8) Respond.io → WhatsApp → Usuario: respuesta

## 3.3 Responsabilidades por capa

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Respond.io | Captura mensajes WhatsApp; emite webhooks; permite enviar mensajes vía API. |
| Middleware | Valida eventos; deduplica; gestiona colas; llama al MCP; aplica políticas; envía respuesta. |
| MCP interno | Resuelve consultas (datos/knowledge dinámico) y devuelve respuesta consistente. |

# 4. Plan de trabajo

Propuesta por fases (con entregables y criterios de listo):

## Fase 1 - Diseño y preparación (semana 1)

Actividades:

- Definir intents/casos (requiere MCP vs no).

- Definir contratos JSON (Webhook in, MCP request/response, Respond.io send).

- Definir política de errores y handoff (cuando contestar vs escalar).

- Definir ambientes: dev/staging/prod, secretos y accesos.

Entregables:

- Documento de arquitectura y contratos.

- Checklist de seguridad y observabilidad.

## Fase 2 - Middleware MVP (semana 2)

Actividades:

- Implementar endpoint webhook (ACK rápido).

- Implementar cola/worker (o procesamiento asíncrono equivalente).

- Implementar adapter MCP (HTTP client con timeouts y reintentos).

- Implementar adapter Respond.io (send message).

- Idempotencia: deduplicación por message_id/event_id.

Entregables:

- Middleware operativo en dev/staging.

- Pruebas unitarias básicas.

## Fase 3 - Políticas y calidad (semana 3)

Actividades:

- Contexto: cache/resumen por conversación.

- Validación de salida (formato, longitud, respuestas vacías).

- Fallback: MCP lento/caído -> mensaje de cortesía y/o escalación.

- Logging con correlación (trace_id) y métricas (latencia, error rate).

Entregables:

- Guardrails activados.

- Dashboards mínimos y alertas básicas.

## Fase 4 - Pruebas end-to-end y Go-Live controlado (semana 4)

Actividades:

- Pruebas integrales con conversaciones reales/simuladas.

- Prueba de carga ligera (picos esperados).

- Despliegue por feature flag / canal piloto.

- Runbook de operación y plan de rollback.

Entregables:

- Go-live piloto WhatsApp.

- Reporte de resultados y backlog de mejoras.

# 5. Consideraciones técnicas

## 5.1 Confiabilidad

- ACK rápido al webhook y procesamiento asíncrono para evitar timeouts.

- Idempotencia: evitar doble respuesta si el mismo evento llega dos veces.

- Time out y reintentos hacia MCP con backoff y circuit breaker.

## 5.2 Seguridad

- Validar autenticidad del webhook (secret compartido / firma).

- Rotación de tokens de Developer API y almacenamiento en vault.

- No registrar PII sensible en logs (enmascaramiento).

## 5.3 Observabilidad y operación

- Logs estructurados con trace_id por conversación/mensaje.

- Métricas: latencia p50/p95, tasa de error, tasa de reintentos, volumen por hora.

- Alertas: error rate alto, MCP sin respuesta, rate limit de API.

# 6. Glosario técnico

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Respond.io | Plataforma de mensajería/atención que recibe WhatsApp y expone webhooks y API. |
| Webhook | Llamada HTTP saliente desde Respond.io al middleware para notificar un evento. |
| Developer API | API HTTP de Respond.io para enviar mensajes y operar recursos (según permisos). |
| Middleware | Servicio intermedio que orquesta eventos, consulta MCP y envía respuestas. |
| MCP | Model Context Protocol / servicio interno de contexto que expone datos/acciones vía HTTP (en este proyecto). |
| Idempotencia | Propiedad de procesar eventos duplicados sin efectos repetidos (ej. no contestar dos veces). |
| ACK | Respuesta inmediata 200 OK al webhook para confirmar recepción. |
| Worker | Proceso que consume eventos desde una cola y ejecuta la lógica principal. |
| Timeout | Límite de tiempo para una solicitud; al excederse, se considera fallo y se aplica fallback/reintento. |
| Circuit breaker | Mecanismo que corta llamadas a un servicio inestable temporalmente para proteger el sistema. |
| Feature flag | Bandera que permite activar/desactivar la integración sin redeploy. |

Contacto técnico: José Antonio Hurtado Palestina y Mirian Ramírez Martínez-Departamento de innovación IA.