## 📅 Agenda Ejecutiva
AGENDA EJECUTIVA Y ROADMAP DE SPRINTS ¦ PROYECTO TEMIS
Periodo Oficial: 16 de Enero de 2026 (Primer Commit) al 04 de Diciembre de 2026 (Entrega Final y Cierre de Proyecto)
Sprint | Periodo | Objetivo Estratégico | Módulos Clave | Hito / Entregable Principal | Estado | Story Points
Sprint 01 | 16 Ene 2026 - 28 Feb 2026 | Arquitectura Base & Persistencia Windows Desktop | Core / DB / Sync | Base de datos compartida SQLite + Sync Google Drive | Completed | 34
Sprint 02 | 01 Mar 2026 - 30 Abr 2026 | Gobernanza de Proyectos & Metodología 7 Fases | Gobernanza / Actas | Modelado de Fases 1 a 7, Daily Logs, Roles y Entregables | Completed | 42
Sprint 03 | 01 May 2026 - 30 Jun 2026 | Motor de Diagramación Inicial Desktop & Pruebas | Canvas Desktop | Lienzo de dibujo de procesos y exportación inicial | Completed | 38
Sprint 04 | 01 Jul 2026 - 26 Ago 2026 | Desacoplamiento Arquitectónico & Preparación API | FastAPI / Backend | Diseño de API REST FastAPI y modelos Pydantic | Completed | 30
Sprint 05 | 27 Ago 2026 - 31 Ago 2026 | 🔥 HITO CLAVE: Reestructuración Desktop ➔ Web SaaS Cloud | Reflex / Render / Parser | Migración a Reflex Full-Stack, PostgreSQL 18, Parser Nativo Lucidchart | Completed | 65
Sprint 06 | 01 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | Reingeniería UI/UX Pro & Auditoría IA de Procesos | UI/UX / Gemini AI | Header 50px, Dock izquierdo, Inspector derecho, Auditor Gemini AI | Completed | 45
Sprint 07 | 16 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | 🔥 HITO ESTRATÉGICO: Introducción TEMIS Media Studio (Desktop) + Ingesta Web & Plantillas Maestras | Media Studio / Ingesta ZIP / SIPOC / Plantilla Word Oficial | Lanzamiento de TEMIS Media Studio (Whisper + Keyframes HD), Ingesta ZIP, Exportador Excel Oficial y Plantilla Maestra Word SAR 90 días | Completed | 65
Sprint 08 | 01 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | 🔥 HITO DE ARQUITECTURA: Desacoplamiento de Gobernanza a AppSheet & Enfoque Motor Documental TEMIS | AppSheet Link / Ficha Técnica / SIPOC / BPMN / DOCX / Auditor IA | Desacoplamiento a AppSheet, Reenfoque a 4 Vistas Técnicas, Auditor IA 0-100 pts técnico, UAT en vivo y auto-layout | In Progress | 44
Sprint 09 | 01 Nov 2026 - 20 Nov 2026 | Respaldo en Unidad Compartida Google Drive & Seguridad | Drive SA / Seguridad | Backup automático en Drive con Service Account y seguridad RBAC | Planned | 25
Sprint 10 | 21 Nov 2026 - 04 Dic 2026 | QA Integral, Pruebas de Carga & Entrega Final | QA / Producción / Docs | Pruebas de estrés (+2,000 nodos), manuales y Cierre de Proyecto | Planned | 20

## Backlog Scrum Técnico TEMIS
Backlog item ID | Module (Reflex/FastAPI/Parser/DB/IA/Gobernanza) | Type of Backlog Item | User Story | Task | Task sequence | Technical Description | Priority | Story points | Estimation (horas) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Sprint | Status | Assigned to | Criterios de Aceptación / Entregables | Referencia Técnica / Commits
1 | Core / DB Compartida | Architecture | Como equipo técnico, quiero un sistema de base de datos compartida para colaboración multi-usuario. | 1. Implementar SQLite compartida. 2. Conectar sincronización Google Drive. 3. Crear backups automáticos cada 5 min. 4. Diseñar UI de configuración. | TBD | Arquitectura de base de datos relacional compartida con respaldo automático en la nube para trabajo colaborativo. | Alta | 8 | 40 | 2026-01-16 | 2026-01-31 | Sprint 01 | Completed | Área Técnica Innovación | • Base de datos SQLite compartida funcional. • Sincronización cada 5 min activa. • Panel de configuración integrado. | Commit 4c0e337
2 | Core / Seguridad | User Story | Como administrador, quiero gestionar usuarios, roles y permisos de acceso en TEMIS. | 1. Definir modelo de Usuarios y Roles. 2. Crear autenticación segura. 3. Asignar permisos por grupo de trabajo. | TBD | Sistema de autenticación y autorización basado en roles (RBAC) para el gobierno de proyectos. | Alta | 5 | 25 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | Sprint 01 | Completed | Área Técnica Innovación | • Modelos User y ProjectRoles creados. • Control de accesos implementado. | Core RBAC
3 | Gobernanza / Proyectos | User Story | Como líder de proyecto, quiero estructurar proyectos con hitos y entregables. | 1. Crear modelo Project y Phase. 2. Diseñar formularios de proyectos. 3. Vincular entregables por fase. | TBD | Gestión integral de proyectos y entregables con ciclo de vida por fases. | Alta | 8 | 35 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | Sprint 01 | Completed | Área Técnica Innovación | • Modelo Project y Deliverable integrados. • Vistas de proyectos funcionales. | Core Projects
4 | Gobernanza / 7 Fases | Epic | Como PMO, quiero un marco metodológico estandarizado de 7 fases corporativas. | 1. Configurar fases: Diagnóstico, Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo, Mejora, Cierre. 2. Crear reglas de transición entre fases. 3. Integrar validaciones de avance. | TBD | Implementación del framework metodológico de 7 fases de gobernanza corporativa para proyectos institucionales. | Alta | 13 | 60 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Sprint 02 | Completed | Área Técnica Innovación | • 7 Fases de gobernanza creadas en DB. • Reglas de transición validadas. • Menú selector de fases en UI. | Model Phase / Router phases
5 | Gobernanza / Daily Logs | User Story | Como PM, quiero registrar bitácoras diarias (Daily Logs) y cierres de jornada (EOD). | 1. Crear modelo DailyLog. 2. Crear router /api/daily-log y /api/eod. 3. Integrar cálculo de avances y bloqueos. | TBD | Módulo de trazabilidad diaria y reportes EOD para supervisión de hitos y resolución de bloqueos. | Media | 5 | 30 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Sprint 02 | Completed | Área Técnica Innovación | • Bitácoras diarias operativas. • Endpoints EOD funcionales. | Router daily_log / eod
6 | Canvas Desktop / Simbología | User Story | Como analista de procesos, quiero modelar flujos de trabajo con simbología oficial. | 1. Diseñar lienzo básico de dibujo. 2. Crear catálogo de símbolos oficiales. 3. Validar exportación de diagramas. | TBD | Primer motor de dibujo de procesos de escritorio para validación preliminar de simbología. | Media | 8 | 45 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | Sprint 03 | Completed | Área Técnica Innovación | • Catálogo de figuras oficiales probado. • Guardado local de flujos validado. | Desktop Canvas v1.0
7 | FastAPI / Backend REST | Architecture | Como desarrollador, quiero desacoplar el motor de datos en una API REST FastAPI. | 1. Crear backend modular en FastAPI. 2. Definir routers: projects, diagrams, auth, phases, members, shared_db. 3. Habilitar CORS y soporte UTF-8 en Windows. | TBD | Construcción de la capa de microservicios FastAPI (temis-backend) lista para despliegue en la nube. | Alta | 8 | 50 | 2026-07-01 | 2026-08-26 | Sprint 04 | Completed | Área Técnica Innovación | • FastAPI server corriendo en puerto 8000. • Routers modulares e inyección de DB. | FastAPI Backend Core
8 | Reflex Web SaaS Cloud | Epic / HITO | Como usuario, quiero acceder a TEMIS desde el navegador web con renderizado reactivo y sin instalar aplicaciones locales. | 1. Reestructurar el proyecto de Windows Desktop a Web App con Reflex Python. 2. Crear temis_web con layout responsivo. 3. Desplegar Blueprint en Render Cloud (temis-web-flow). 4. Conectar base de datos administrada PostgreSQL 18. | TBD | 🔥 HITO ARQUITECTÓNICO CLAVE: Transformación completa de aplicación de escritorio Windows a plataforma Web SaaS Full-Stack Cloud en Render con Reflex, FastAPI y PostgreSQL. | Alta | 21 | 90 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Sprint 05 | Completed | Área Técnica Innovación | • Aplicación Web Reflex en línea (temis-web-flow.onrender.com). • Backend FastAPI en línea (temis-backend.onrender.com). • PostgreSQL 18 activo y sincronizado. | Commit fe136da, 4481522, 251c6e5, 66908f2
9 | Parser Lucidchart Determinista | User Story | Como usuario, quiero importar diagramas CSV/JSON de Lucidchart de más de 1,500 nodos sin depender de alucinaciones de IA. | 1. Construir parser nativo directo en Python (native_parser.py). 2. Detectar límites de página por registros Name == 'Page'. 3. Mapear 100% de conexiones entre columnas Id y Shape ID. 4. Separar 8 pestañas automáticas idénticas a Lucidchart. | TBD | Parser determinista de alto rendimiento que mapea 1,573 nodos y 640 conectores divididos en 8 pestañas exactas. | Alta | 13 | 60 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Sprint 05 | Completed | Área Técnica Innovación | • 8 Pestañas originales extraídas (Bloques As Is y To Be, Proceso N2, etc.). • 640 conectores Bézier trazados al 100%. • 0 alucinaciones de IA. | Commit 9f31c2f, 2000758, 9e8da71, 7bcb6ac, 55e43d8
10 | Lienzo SVG & Zoom Infinito | User Story | Como diseñador de procesos, quiero un lienzo interactivo con curvas Bézier y zoom de 30% a 300% sin márgenes blancos. | 1. Implementar curvas SVG Bézier suaves con puntas de flecha azul. 2. Añadir transform: scale dinámico. 3. Eliminar márgenes blancos al alejar el zoom. 4. Fijo de barra de zoom flotante. | TBD | Lienzo vectorial responsivo de alta precisión con cálculo topológico y navegación fluida. | Alta | 8 | 40 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Sprint 05 | Completed | Área Técnica Innovación | • Zoom de 30% a 300% responsivo. • Curvas Bézier suaves sin solapamientos. • Pestañas del proyecto navegables. | Commit 60c915e, 70a72ca, ecc76fb, 41b5d0a, d332d20
11 | UI/UX Reingeniería Pro | Epic | Como usuario, quiero una interfaz moderna tipo suite (Lucidchart/Figma) con dock de formas e inspector contextual. | 1. Unificar 3 cabeceras en 1 sola barra superior minimalista (50px). 2. Crear Dock Izquierdo de formas (BPMN, Sistemas, Canales). 3. Crear Inspector Contextual Derecho para edición sin modales. 4. Mover navegación de pestañas y zoom a la barra inferior. | TBD | Reingeniería UI/UX integral para maximizar el espacio del lienzo (+25% área útil) y ofrecer ergonomía tipo suite profesional. | Alta | 13 | 55 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | Sprint 06 | Completed | Área Técnica Innovación | • Header 50px con menú Archivo y IA. • Dock izquierdo de simbología operativo. • Inspector derecho contextual funcional. • Barra inferior con pestañas y zoom. | Commit 9805816, 2f8a70d
12 | Conexión Interactiva de Nodos | User Story | Como usuario, quiero conectar casillas interactivamente desde la pantalla asignando etiquetas de decisión. | 1. Crear diálogo interactivo Conectar Nodos. 2. Selector de nodo destino y etiqueta (Sí, No, Válido). 3. Ruteo perimetral exacto Este-Oeste. 4. Eliminación directa de conectores. | TBD | Herramienta de conexión rápida entre casillas que calcula automáticamente el anclaje perimetral para evitar cruces de texto. | Alta | 8 | 35 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Sprint 06 | Completed | Área Técnica Innovación | • Botón [🔗 Conectar Nodos] en inspector y canvas. • Líneas Bézier generadas al instante. • Anclaje Este ➔ Oeste exacto. | Commit 592127e, 7bc6e6a, 3e76b5d
13 | Auditor de Procesos IA (Gemini) | User Story | Como auditor de calidad, quiero que una IA evalúe la integridad de los diagramas y detecte decisiones incompletas o riesgos. | 1. Crear motor de auditoría estructural y gobernanza. 2. Validar salidas obligatorias de decisiones (Sí/No). 3. Verificar asignación de sistemas (Chronos) y canales (WhatsApp). 4. Mostrar reporte con Puntaje de Calidad (0-100) y recomendaciones. | TBD | Agente inteligente de gobierno que analiza la pestaña activa, califica el cumplimiento metodológico y sugiere correcciones con 1 clic. | Alta | 8 | 35 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Sprint 06 | Completed | Área Técnica Innovación | • Botón [🛡️ Auditar con IA] en header. • Calificación de 0 a 100 en tiempo real. • Recomendaciones de gobierno estructuradas. | Commit 592127e
14 | Exportador Gráfico PNG/PDF Pro | User Story | Como PM, quiero exportar la pestaña activa en imagen PNG de alta resolución o PDF vectorial para presentaciones. | 1. Integrar renderizado cliente a PNG (html2canvas / svg-to-png). 2. Crear exportador a PDF vectorial con encabezados corporativos. 3. Añadir botón en menú Archivo ▾. | TBD | Módulo de exportación visual de alta definición listo para informes ejecutivos y entregables de gobernanza. | Media | 5 | 25 | 2026-09-16 | 2026-09-30 00:00:00 | Sprint 07 | Completed | Área Técnica Innovación | • Exportación a PNG 300 DPI. • Exportación a PDF con membrete oficial. | Sprint 07 Deliverable
15 | Auto-Guardado PostgreSQL Cloud | User Story | Como usuario, quiero que mis cambios se sincronicen automáticamente en la base de datos sin temor a perder información. | 1. Implementar debounced auto-save (2 seg tras edición). 2. Sincronizar nodos y aristas con PostgreSQL en Render. 3. Badge en tiempo real [✓ Cambios Guardados]. | TBD | Persistencia continua en PostgreSQL administrado en Render con confirmación visual de guardado. | Alta | 5 | 25 | 2026-09-16 | 2026-09-30 00:00:00 | Sprint 07 | Completed | Área Técnica Innovación | • Auto-guardado en segundo plano activo. • Estado de sincronización en header. | Sprint 07 Deliverable
16 | Auto-Layout de Swimlanes | User Story | Como analista, quiero que los carriles (swimlanes) se organicen y ajusten automáticamente según los actores del flujo. | 1. Detección automática de actores en nodos. 2. Generación dinámica de columnas de carriles. 3. Auto-alineación vertical de casillas. | TBD | Algoritmo de distribución y alineación automática de carriles operativos para diagramas complejos. | Media | 8 | 35 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Sprint 08 | Planned | Área Técnica Innovación | • Carriles ajustados automáticamente. • Layout limpio por actor y sistema. | Sprint 08 Deliverable
17 | Respaldo Unidad Compartida Google Drive | User Story | Como oficial de seguridad, quiero respaldos automáticos de proyectos en una Unidad Compartida de Google Drive mediante Service Account. | 1. Integrar Google Drive API v3 con supportsAllDrives=True. 2. Conectar Service Account (maxibot-sa). 3. Exportar paquetes versionados .temis.json a carpetas de Drive. | TBD | Respaldo y versionado documental corporativo en Google Workspace Shared Drive sin intervención manual. | Alta | 8 | 30 | 2026-11-01 | 2026-11-20 | Sprint 09 | Planned | Área Técnica Innovación | • Service Account conectada a Unidad Compartida. • Respaldo automático de proyectos .temis.json. | Sprint 09 Deliverable
18 | QA Integral, Carga & Cierre de Proyecto | Epic / ENTREGA FINAL | Como patrocinador del proyecto, quiero certificar el rendimiento, seguridad y manuales de TEMIS para la entrega final formal. | 1. Pruebas de carga con diagramas de más de 2,000 nodos. 2. Pruebas de seguridad y auditoría de accesos. 3. Elaboración de Manual de Usuario y Manual Técnico. 4. Acta de Cierre de Proyecto (Fase 7 de Gobernanza). | TBD | Cierre formal del proyecto TEMIS: certificación de calidad, entrega de documentación y pase a operación definitiva. | Alta | 8 | 35 | 2026-11-21 | 2026-12-04 | Sprint 10 | Planned | Área Técnica Innovación | • Certificación de pruebas de estrés exitosa. • Manuales de usuario y técnicos entregados. • Acta de Cierre de Proyecto firmada (04 Dic 2026). | Sprint 10 Final Release
19 | 🔥 Media Studio Desktop / Whisper & Keyframes | Epic / HITO GRANDE | Como analista de procesos, quiero una suite de escritorio (TEMIS Media Studio) para transcribir grabaciones de entrevistas offline con Whisper y extraer capturas de pantalla HD automáticamente. | 1. Implementar motor Whisper local con faster-whisper. 2. Crear extractor inteligente de fotogramas clave por cambio de escena/sistema. 3. Empaquetar proyecto en archivo .zip con manifiesto .temis.json, subtítulos .vtt y capturas/ sin saturar la red. | TBD | Suite de escritorio offline en Python/FFmpeg para procesamiento multimedia local, transcripción sincronizada y captura de evidencias de alta resolución. | Alta | 15 | 75 | 2026-09-16 00:00:00 | 2026-09-24 00:00:00 | Sprint 07 | Completed | Equipo Técnico TEMIS | Suite ejecutable Windows offline, transcripción sin consumo de tokens y exportación de paquetes .zip con imágenes HD listas para web. | 2e80a295, 9b64dc3a
20 | Ingesta ZIP & Galería Keyframes Web | User Story | Como usuario de TEMIS Web, quiero subir el paquete .zip de Media Studio para que el sistema indexe la transcripción y muestre la galería de capturas de pantalla de evidencias. | 1. Crear parser de paquetes .zip en backend. 2. Implementar visor/galería de capturas de pantalla Base64 en frontend Reflex. 3. Habilitar drag-and-drop y progress spinner. | TBD | Servicio de descompresión e indexación en memoria de paquetes .zip con extracción de 500+ bloques de diálogo y galería de imágenes en Base64. | Alta | 8 | 40 | 2026-09-20 00:00:00 | 2026-09-26 00:00:00 | Sprint 07 | Completed | Equipo Técnico TEMIS | Ingesta fluida de ZIP con 500+ bloques y renderizado reactivo de capturas HD en tiempo real. | 5061bb4a, da66633c, aa4e6bbb
21 | Plantilla Maestra Word Oficial (.docx) | User Story | Como Jefa de Procesos, quiero que TEMIS genere el Manual de Procedimientos oficial en Word (.docx) cumpliendo al 100% la plantilla maestra corporativa con 4 tablas y evidencias visuales incrustadas. | 1. Implementar motor de población sobre Plantilla_Maestra_Oficial_Work_Instructions_TEMIS.docx. 2. Mapear las 4 tablas (Overview, Legal, Actividades, Firmas) con colores institucionales (#0047C7, #98D801, #E2EFD9, #E2E2E2). 3. Incrustar capturas HD en la columna Record Control. | TBD | Motor de plantillas dinámico en python-docx con clonación XML de filas de actividad, tipografía Poppins 9pt e incrustación de capturas de pantalla de sistemas en Record Control. | Alta | 13 | 65 | 2026-09-22 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | Sprint 07 | Completed | Equipo Técnico TEMIS | Descarga de DOCX oficial idéntico al estándar SAR 90 días con imágenes HD incrustadas, paleta oficial y firmas de aprobación. | fc7c0eff, 1fcd3fde
22 | Exportador Excel SIPOC Oficial | User Story | Como analista de procesos, quiero exportar la Matriz SIPOC a un archivo Excel idéntico a Plantilla Matriz Sipoc.xlsx con tipografía Century Gothic y 11 columnas B-K. | 1. Crear servicio sipoc_exporter.py con formato estandarizado. 2. Configurar estructura 1.0..N, cintillo de Requisitos del Cliente y paleta oficial. 3. Añadir botón de descarga directa en UI. | TBD | Servicio de exportación en openpyxl que genera matrices SIPOC con diseño corporativo estandarizado (11 columnas pareadas B-K, numeración 1.0 a N y estilos institucionales). | Media | 5 | 25 | 2026-09-25 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | Sprint 07 | Completed | Equipo Técnico TEMIS | Archivo .xlsx generado idéntico a Plantilla Matriz Sipoc.xlsx listo para entrega a clientes y directores. | fc7c0eff
23 | Ingesta Multi-Documento & IA Gemini 2.5 | User Story | Como analista, quiero cargar múltiples documentos (entrevista + anexos) para que Gemini 2.5 enriquezca incrementalmente el proceso con citas y puntos de aclaración. | 1. Implementar narrative_ai_extractor.py con fusión incremental. 2. Detectar puntos pendientes de aclaración con cliente. 3. Soportar transcripciones masivas con Gemini File API. | TBD | Motor de enriquecimiento cognitivo con Gemini 2.5 Flash, trazabilidad de citas por párrafo de origen y generación de matriz dual AS-IS / TO-BE. | Alta | 8 | 40 | 2026-09-24 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | Sprint 07 | Completed | Equipo Técnico TEMIS | Fusión de documentos base + anexos sin duplicar pasos, detección de aclaraciones y generación de dual SIPOC/BPMN. | 7229b48e, 3d0d6ded, 92be41e7
24 | Pruebas de Usuario (UAT) & Validación | User Story | Como equipo de procesos y Jefa de Área, queremos realizar sesiones de prueba en vivo (UAT) del flujo completo (Entrevista -> SIPOC -> Flujo -> Word) para validar usabilidad y rendimiento. | 1. Ejecutar pruebas con casos de negocio reales (ej. SAR 90 días). 2. Validar edición manual en cada fase del pipeline. 3. Recopilar observaciones y mejoras de interfaz. | TBD | Protocolo de pruebas de aceptación de usuario (UAT) en entorno productivo Web Cloud con casos reales y medición de tiempos de procesamiento. | Alta | 13 | 60 | 2026-10-01 00:00:00 | 2026-10-18 00:00:00 | Sprint 08 | In Progress | Jefa de Procesos & Equipo Técnico | Aprobación formal de las 4 fases de levantamiento, cero errores bloqueantes y checklist de mejoras aprobado. | UAT-2026-OCT
25 | Sincronización Bidireccional & Auto-Layout | User Story | Como diseñador de procesos, quiero optimizaciones en el auto-layout de carriles (swimlanes) y sincronización fluida entre la tabla SIPOC y el lienzo BPMN. | 1. Afinar algoritmo de posicionamiento de nodos en swimlanes. 2. Mejorar edición reactiva de compuertas de decisión. 3. Implementar feedback de guardado instantáneo. | TBD | Algoritmo de diagramación automática de swimlanes con ordenamiento topológico y sincronización reactiva bidireccional entre estado SIPOC y lienzo. | Media | 10 | 50 | 2026-10-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | Sprint 08 | In Progress | Equipo Técnico TEMIS | Lienzo BPMN con auto-acomodo de carriles y sincronización en tiempo real sin lag. | Sprint 08 Dev
26 | 🔥 Desacoplamiento Gobernanza ➔ AppSheet | Epic / HITO ARQUITECTURA | Como Director de Tecnología y PMO, quiero desacoplar el flujo de gobernanza corporativa (7 fases, diarios, aprobaciones) hacia Google AppSheet, para que TEMIS opere exclusivamente como Motor Especializado de Automatización Documental de Procesos. | 1. Delegar intake, estatus y aprobaciones a AppSheet. 2. Integrar ID de Iniciativa AppSheet (external_governance_id) en Ficha Técnica. 3. Limpiar navegación y sidebar en Reflex hacia 4 módulos técnicos (Ficha, SIPOC, BPMN, Work Instructions). | TBD | Separación de responsabilidades arquitecturales: AppSheet como capa de gobernanza institucional y TEMIS Web como motor de modelado BPMN, SIPOC y generación DOCX oficial. | Alta | 13 | 55 | 2026-10-01 00:00:00 | 2026-10-15 00:00:00 | Sprint 08 | Completed | Equipo Técnico TEMIS | • Navegación simplificada a 4 vistas técnicas (Ficha, SIPOC, BPMN, Work Instructions). • ID de Gobernanza AppSheet persistido en proyectos. • Cero dependencias circulares con tablas de gobernanza. | Plan Técnico Desacoplamiento v1.0
27 | Reorientación Auditor IA Calidad Técnica (0-100) | User Story | Como analista y Jefa de Procesos, quiero que el Auditor IA evalúe la completitud y consistencia técnica de la documentación (nodos BPMN, sistemas/canales, consistencia SIPOC y capturas HD) sin penalizaciones por gobernanza externa. | 1. Rediseñar rúbrica 0-100 pts con 4 pilares técnicos. 2. Ajustar prompt de auditoría en backend. 3. Actualizar interfaz modal en Reflex con feedback positivo y métricas de calidad documental. | TBD | Motor de auditoría técnica con IA enfocado en consistencia SIPOC-BPMN, conectividad de flujos, asignación de sistemas y completitud de evidencias visuales. | Alta | 8 | 35 | 2026-10-02 00:00:00 | 2026-10-10 00:00:00 | Sprint 08 | Completed | Equipo Técnico TEMIS | • Auditoría técnica 0-100 pts con desglose por pilar. • Sin penalizaciones por roles o fases de gobernanza. • Diagnóstico accionable en tiempo real. | audit_modal.py, state.py

## 📊 Dashboard Ejecutivo
DASHBOARD EJECUTIVO ¦ AVANCE Y MÉTRICAS DEL PROYECTO TEMIS
Monitoreo en tiempo real del Backlog Técnico Scrum, distribución por módulos y cumplimiento de Sprints (16 Ene 2026 - 04 Dic 2026)
AVANCE POR ITEMS |  |  |  | AVANCE POR HORAS |  |  | AVANCE POR STORY POINTS |  | TAREAS COMPLETADAS
RESUMEN DE AVANCE POR MÓDULO ARQUITECTÓNICO | [6 empty] | ESTADO DE ENTREGAS POR SPRINT (ROADMAP 2026)
Módulo Técnico | Total Items | Completados | En Progreso | Planificados | Horas Estimadas | % Avance
Reflex Web SaaS Cloud | [6 empty] | Sprint 01 | Ene - Feb 2026 | Completed
Parser Lucidchart Determinista | [6 empty] | Sprint 02 | Mar - Abr 2026 | Completed
UI/UX Reingeniería Pro | [6 empty] | Sprint 03 | May - Jun 2026 | Completed
Conexión Interactiva & Bézier | [6 empty] | Sprint 04 | Jul - Ago 2026 | Completed
Auditor de Procesos IA (Gemini) | [6 empty] | Sprint 05 (HITO WEB) | Ago 2026 | Completed
Gobernanza 7 Fases & Daily Logs | [6 empty] | Sprint 06 (UI/UX + IA) | Sep 2026 | Completed
FastAPI Backend & PostgreSQL DB | [6 empty] | Sprint 07 | Sep 2026 | Completed
Exportación Gráfica & Drive Backup | [6 empty] | Sprint 08 | Oct 2026 | In Progress
[7 empty] | Sprint 09 | Nov 2026 | Planned
[7 empty] | Sprint 10 (FINAL) | Nov - Dic 2026 | Planned

## Relacion Commits
EVIDENCIA TÉCNICA ¦ COMMITS VINCULADOS AL BACKLOG TEMIS
Item ID | Módulo Backlog | Item / Requerimiento Backlog | Sprint | Commits Primarios | Nivel Evidencia | Commits Relacionados (SHAs)
1 | Core / DB Compartida | Sistema de base de datos compartida y sync Google Drive | Sprint 01 | 1 | Alta | 4c0e337
2 | Core / Seguridad | Gestión de usuarios, roles y autenticación RBAC | Sprint 01 | 1 | Alta | 4c0e337
3 | Gobernanza / Proyectos | Estructuración de proyectos, fases y entregables | Sprint 01 | 1 | Alta | 4c0e337
4 | Gobernanza / 7 Fases | Marco metodológico de 7 fases corporativas | Sprint 02 | 2 | Alta | 4c0e337, 0f6ee7f
5 | Gobernanza / Daily Logs | Bitácoras diarias y reportes de cierre de jornada EOD | Sprint 02 | 1 | Alta | 4c0e337
6 | Canvas Desktop | Lienzo de dibujo de procesos desktop preliminar | Sprint 03 | 1 | Media | 4c0e337
7 | FastAPI / Backend REST | Desacoplamiento modular en API REST FastAPI | Sprint 04 | 3 | Alta | fe136da, dafd346, 710128e
8 | Reflex Web SaaS Cloud | 🔥 HITO: Migración Desktop ➔ Web SaaS Full-Stack Cloud | Sprint 05 | 14 | Alta (Crítico) | fe136da, 4481522, 251c6e5, 66908f2, 7c255af, c067df3, 4c6afff, 9235c58, dafd346, 38bd2e0, 22a8bf2, c120d08, be0bc21, c53b6e6
9 | Parser Lucidchart Determinista | Parser CSV/JSON directo con detección de 8 pestañas exactas | Sprint 05 | 10 | Alta (Crítico) | 9f31c2f, 2000758, 9e8da71, 7bcb6ac, 41b5d0a, 5a73bec, 55e43d8, ce0b414, e5f1686, 584a7f7
10 | Lienzo SVG & Zoom Infinito | Lienzo vectorial responsivo, Bézier y zoom 30%-300% | Sprint 05 | 8 | Alta | ca5d399, 6137ed2, 60c915e, b833b55, 7292026, 39e3995, 70a72ca, 28240c5
11 | UI/UX Reingeniería Pro | Header 50px, Dock izquierdo, Inspector derecho y Barra inferior | Sprint 06 | 6 | Alta | 9805816, 2f8a70d, d332d20, 91f5bfe, c77d1ae, b1e0e00
12 | Conexión Interactiva de Nodos | Conector interactivo con ruteo perimetral Este-Oeste | Sprint 06 | 4 | Alta | 592127e, 7bc6e6a, 3e76b5d, 9805816
13 | Auditor de Procesos IA (Gemini) | Auditoría de integridad de flujo con calificación 0-100 | Sprint 06 | 2 | Alta | 592127e, 9805816
14 | Exportador Gráfico PNG/PDF Pro | Exportación visual de alta resolución PNG/PDF | Sprint 07 | 1 | En Curso | e5f1686, 584a7f7
15 | Auto-Guardado PostgreSQL Cloud | Auto-guardado debounced y sincronización continua en DB | Sprint 07 | 2 | En Curso | 4f39a18, 592127e
16 | Auto-Layout de Swimlanes | Distribución y alineación automática de carriles operativos | Sprint 08 | 0 | Planificado | Planned
17 | Respaldo Google Drive SA | Backup en Unidad Compartida con Service Account | Sprint 09 | 0 | Planificado | Planned
18 | QA Integral & Cierre Proyecto | Certificación final, pruebas de carga y Acta de Cierre | Sprint 10 | 0 | Planificado | Planned
14 | Exportador Gráfico PNG/PDF Pro | Exportador vectorial PNG/PDF y pre-renderizado | Sprint 07 | 2 | Alta | 603d7945, 158f0ff4
15 | Auto-Guardado PostgreSQL Cloud | Sincronización cloud y mitigación de timeouts en Render | Sprint 07 | 3 | Alta | 237f7f7c, aa4e6bbb, 3590e8d9
19 | 🔥 Media Studio Desktop / Whisper & Keyframes | Suite de escritorio offline para extracción multimedia | Sprint 07 | 3 | Crítica | 2e80a295, 9b64dc3a, b348d651
20 | Ingesta ZIP & Galería Keyframes Web | Ingesta de paquetes ZIP con galería Base64 de capturas | Sprint 07 | 4 | Alta | 5061bb4a, da66633c, 012ff586, 88b86dd8
21 | Plantilla Maestra Word Oficial (.docx) | Manual oficial Word 4 tablas con capturas HD incrustadas | Sprint 07 | 3 | Crítica | fc7c0eff, 1fcd3fde, d785d2c8
22 | Exportador Excel SIPOC Oficial | Generador Excel idéntico a Plantilla Matriz Sipoc.xlsx | Sprint 07 | 2 | Alta | fc7c0eff, 1fcd3fde
23 | Ingesta Multi-Documento & IA Gemini 2.5 | Enriquecimiento cognitivo incremental con Gemini 2.5 | Sprint 07 | 3 | Alta | 7229b48e, 3d0d6ded, 92be41e7
24 | Pruebas de Usuario (UAT) & Validación | Sesiones de prueba en vivo con Jefa de Procesos | Sprint 08 | 1 | Alta | En Curso (Sprint 08)
25 | Sincronización Bidireccional & Auto-Layout | Optimización de swimlanes y sincronización reactiva | Sprint 08 | 1 | Media | En Curso (Sprint 08)
26 | Desacoplamiento Gobernanza / AppSheet | Desacoplamiento de gobernanza corporativa hacia AppSheet e integración external_governance_id | Sprint 08 | 1 | Alta | feat(architecture)
27 | Auditor IA Calidad Técnica | Reorientación de rúbrica 0-100 pts a consistencia técnica BPMN/SIPOC/Evidencias | Sprint 08 | 1 | Alta | feat(audit)

## Historial Commits
Commit Hash (SHA) | Fecha y Hora | Autor | Mensaje de Commit | Categoría / Módulo | Sprint Relacionado | Justificación Técnica y Entregables Realizados
7b49a12c | 2026-10-02 14:30:00 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(architecture): decouple corporate governance to AppSheet and re-scope TEMIS as Process Documentation Engine | Arquitectura / Gobernanza AppSheet | Sprint 08 - Oct 2026 | Desacoplamiento de gobernanza corporativa hacia AppSheet, reorientación a 4 vistas técnicas (Ficha, SIPOC, BPMN, Work Instructions) y actualización del Auditor IA a calidad técnica (0-100 pts).
1fcd3fde | 2026-09-29 16:44:13 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(narrative): integrate official master DOCX template engine matching Plantilla_Maestra_Oficial_Work_Instructions_TEMIS | Plantilla Maestra Word / Narrativa | Sprint 07 - Sep 2026 | Integración del motor de población sobre Plantilla_Maestra_Oficial_Work_Instructions_TEMIS.docx y 4 tablas oficiales.
fc7c0eff | 2026-09-29 14:45:49 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(export): standardize official Word 4-table document to match SAR 90 dias and Excel SIPOC template | Plantilla Maestra Word / Narrativa | Sprint 07 - Sep 2026 | Integración del motor de población sobre Plantilla_Maestra_Oficial_Work_Instructions_TEMIS.docx y 4 tablas oficiales.
6a9f6bdc | 2026-09-28 19:13:02 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(cascade): blindar VerificadorEstatus y agregar safety guard en AgenteComunicador contra desvios a GChat | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | fix(cascade): blindar VerificadorEstatus y agregar safety guard en AgenteComunicador contra desvios a GChat
d785d2c8 | 2026-09-25 07:55:43 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(state): map charter scope to scope_in and declare private cached narrative state variables | Plantilla Maestra Word / Narrativa | Sprint 07 - Sep 2026 | Integración del motor de población sobre Plantilla_Maestra_Oficial_Work_Instructions_TEMIS.docx y 4 tablas oficiales.
237f7f7c | 2026-09-25 07:36:53 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(deploy): use python -m backend.main to bind PORT in Render for temis-backend | DevOps / Despliegue Cloud | Sprint 07 - Sep 2026 | Optimización de servidor de producción ASGI, configuración de endpoints de upload y resolución de timeouts en Render.
aa4e6bbb | 2026-09-24 21:52:23 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(prod_server): register reflex /_upload endpoints and set Upload.is_used for production server | Ingesta ZIP / Galería Evidencias | Sprint 07 - Sep 2026 | Parser de paquetes .zip de Media Studio, visor reactivo de capturas Base64 y drag-and-drop en web.
3590e8d9 | 2026-09-24 21:36:55 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | perf(core): add cache-first loading strategy to eliminate event loop lag on Drive calls | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | perf(core): add cache-first loading strategy to eliminate event loop lag on Drive calls
012ff586 | 2026-09-24 21:25:33 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(upload): remove strict MIME accept filter to allow seamless Windows ZIP drag-and-drop | Ingesta ZIP / Galería Evidencias | Sprint 07 - Sep 2026 | Parser de paquetes .zip de Media Studio, visor reactivo de capturas Base64 y drag-and-drop en web.
88b86dd8 | 2026-09-24 21:20:44 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(upload): add MIME type fallbacks and handler diagnostics for ZIP uploads | Ingesta ZIP / Galería Evidencias | Sprint 07 - Sep 2026 | Parser de paquetes .zip de Media Studio, visor reactivo de capturas Base64 y drag-and-drop en web.
b348d651 | 2026-09-24 21:04:18 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | revert(studio): keep Temis Media Studio untouched per user instruction | 🔥 HITO: TEMIS Media Studio Desktop | Sprint 07 - Sep 2026 | Suite de escritorio offline para extracción multimedia, transcripción local Whisper y captura de fotogramas clave HD.
da66633c | 2026-09-24 20:58:55 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(narrative): optimize ZIP package handling, add progress spinners and compact auto-zip | Plantilla Maestra Word / Narrativa | Sprint 07 - Sep 2026 | Integración del motor de población sobre Plantilla_Maestra_Oficial_Work_Instructions_TEMIS.docx y 4 tablas oficiales.
21fb4dc1 | 2026-09-24 20:46:08 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(persistence): enable dynamic Google Drive project scanning & cloud user directory persistence | Google Drive / Persistencia | Sprint 07 - Sep 2026 | Respaldo automático en Google Workspace Shared Drive con Service Account institucional.
5061bb4a | 2026-09-24 20:35:14 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(zip-ingest): add TEMIS Media Studio ZIP package ingestion, Base64 screenshot gallery, and unified pipeline in web | 🔥 HITO: TEMIS Media Studio Desktop | Sprint 07 - Sep 2026 | Suite de escritorio offline para extracción multimedia, transcripción local Whisper y captura de fotogramas clave HD.
9b64dc3a | 2026-09-24 18:08:03 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(studio): switch TEMIS Media Studio to 100% local faster-whisper engine and zero-token local process builder | 🔥 HITO: TEMIS Media Studio Desktop | Sprint 07 - Sep 2026 | Suite de escritorio offline para extracción multimedia, transcripción local Whisper y captura de fotogramas clave HD.
2e80a295 | 2026-09-24 17:32:50 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(studio): add TEMIS Media Studio desktop suite for offline whisper transcription, smart screenshot capture and TEMIS package export | 🔥 HITO: TEMIS Media Studio Desktop | Sprint 07 - Sep 2026 | Suite de escritorio offline para extracción multimedia, transcripción local Whisper y captura de fotogramas clave HD.
6d2dc26b | 2026-09-24 16:04:46 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(upload): remove on_drop overwrite to let reflex default upload_file populate rx.selected_files | Ingesta ZIP / Galería Evidencias | Sprint 07 - Sep 2026 | Parser de paquetes .zip de Media Studio, visor reactivo de capturas Base64 y drag-and-drop en web.
92be41e7 | 2026-09-24 15:12:52 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(media): integrate Gemini File API for large audio/video files up to 2GB | IA / Gemini 2.5 / Audio | Sprint 07 - Sep 2026 | Ingesta de audios y videos masivos con Gemini File API y extracción incremental de narrativa.
2d85d5ec | 2026-09-24 15:06:46 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(media): add upload spinner loading state and size tip note | Ingesta ZIP / Galería Evidencias | Sprint 07 - Sep 2026 | Parser de paquetes .zip de Media Studio, visor reactivo de capturas Base64 y drag-and-drop en web.
c7175a5e | 2026-09-24 14:51:27 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(upload): connect rx.upload_files to on_drop and add selected file process button | Ingesta ZIP / Galería Evidencias | Sprint 07 - Sep 2026 | Parser de paquetes .zip de Media Studio, visor reactivo de capturas Base64 y drag-and-drop en web.
5b3d027f | 2026-09-24 14:41:38 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(build): extract document_library_item to top-level typed component to resolve foreach UntypedVarError in Render | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | fix(build): extract document_library_item to top-level typed component to resolve foreach UntypedVarError in Render
957bfeba | 2026-09-24 14:30:28 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(media): implement universal audio/video ingestion with mutagen metadata and audit transcript export in docx/txt | Plantilla Maestra Word / Narrativa | Sprint 07 - Sep 2026 | Integración del motor de población sobre Plantilla_Maestra_Oficial_Work_Instructions_TEMIS.docx y 4 tablas oficiales.
3d0d6ded | 2026-09-23 17:34:48 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(narrative): implement multi-document incremental ingestion and enrichment pipeline | Plantilla Maestra Word / Narrativa | Sprint 07 - Sep 2026 | Integración del motor de población sobre Plantilla_Maestra_Oficial_Work_Instructions_TEMIS.docx y 4 tablas oficiales.
7229b48e | 2026-09-23 15:58:38 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(narrative): implement client narrative analysis, citations, dual SIPOC, 4-table Word manuals and dual BPMN generation | Plantilla Maestra Word / Narrativa | Sprint 07 - Sep 2026 | Integración del motor de población sobre Plantilla_Maestra_Oficial_Work_Instructions_TEMIS.docx y 4 tablas oficiales.
74e28a73 | 2026-09-23 15:16:40 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(deploy): initialize Reflex state and Starlette lifespan in prod_server for event processor | DevOps / Despliegue Cloud | Sprint 07 - Sep 2026 | Optimización de servidor de producción ASGI, configuración de endpoints de upload y resolución de timeouts en Render.
158f0ff4 | 2026-09-23 14:51:23 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(deploy): add lightweight ASGI prod_server.py to avoid runtime compile OOM in Render | DevOps / Despliegue Cloud | Sprint 07 - Sep 2026 | Optimización de servidor de producción ASGI, configuración de endpoints de upload y resolución de timeouts en Render.
5af5f0a0 | 2026-09-23 13:07:44 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(deploy): use --single-port with --backend-host 0.0.0.0 --backend-port \ in render.yaml | DevOps / Despliegue Cloud | Sprint 07 - Sep 2026 | Optimización de servidor de producción ASGI, configuración de endpoints de upload y resolución de timeouts en Render.
ff604053 | 2026-09-23 12:44:30 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(temis): resolve Radix HStack integer spacing and padding type constraints | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | fix(temis): resolve Radix HStack integer spacing and padding type constraints
fa12f8df | 2026-09-23 12:34:14 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(temis): implement verification improvements H01 to H06 | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(temis): implement verification improvements H01 to H06
1d3f1819 | 2026-09-23 11:52:59 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(temis): implement formal verification audit findings (F01-F06) for phase gates, selection isolation, AI audit, and backlog modal | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(temis): implement formal verification audit findings (F01-F06) for phase gates, selection isolation, AI audit, and backlog modal
603d7945 | 2026-09-23 10:52:17 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(render): pre-compile frontend during build phase with reflex export --no-zip to prevent port scan timeout on startup | Ingesta ZIP / Galería Evidencias | Sprint 07 - Sep 2026 | Parser de paquetes .zip de Media Studio, visor reactivo de capturas Base64 y drag-and-drop en web.
7a70433a | 2026-09-23 10:08:17 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(temis): resolve BPMN multi-page selection desync P0, non-destructive SIPOC flow generation P0, accessible 44px nudge controls P1, AI proposal review modal P1, and Excel MIME export P2 | SIPOC / Excel Oficial | Sprint 07 - Sep 2026 | Estandarización del exportador Excel idéntico a Plantilla Matriz Sipoc.xlsx con 11 columnas y Century Gothic.
23a039ac | 2026-09-23 09:50:35 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(temis): resolve audit findings - P0 user recovery, canonical SP consistency, Executive Light Slate theme (WCAG 2.2 AA), and BPMN/SIPOC usability | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(temis): resolve audit findings - P0 user recovery, canonical SP consistency, Executive Light Slate theme (WCAG 2.2 AA), and BPMN/SIPOC usability
2dd8d83a | 2026-09-22 22:42:55 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(auth): fix login card z-index stacking and pointer-events layering issue | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | fix(auth): fix login card z-index stacking and pointer-events layering issue
9e917f18 | 2026-09-22 22:29:27 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(ui): complete executive dark mode overhaul across all views and canvas | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(ui): complete executive dark mode overhaul across all views and canvas
3b91534d | 2026-09-22 21:58:44 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(deploy): resolve FlowState export attribute error and normalize Lucide icon tags | SIPOC / Excel Oficial | Sprint 07 - Sep 2026 | Estandarización del exportador Excel idéntico a Plantilla Matriz Sipoc.xlsx con 11 columnas y Century Gothic.
94572889 | 2026-09-22 21:48:22 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(ui): complete executive visual redesign with slate contrast, 0% emojis, elevated cards and high-contrast typography | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(ui): complete executive visual redesign with slate contrast, 0% emojis, elevated cards and high-contrast typography
a90ae9cf | 2026-09-22 21:30:33 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(temis): add auto-save heartbeat, executive charter print/PDF export, floating toast alerts, and audit score delta | SIPOC / Excel Oficial | Sprint 07 - Sep 2026 | Estandarización del exportador Excel idéntico a Plantilla Matriz Sipoc.xlsx con 11 columnas y Century Gothic.
a1a70ae0 | 2026-09-22 21:17:22 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(temis): add responsive table containers and toolbar wrapping to SIPOC and Work Plan views | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | fix(temis): add responsive table containers and toolbar wrapping to SIPOC and Work Plan views
c4b05b5c | 2026-09-22 21:13:41 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(temis): implement full UX/UI audit recommendations - responsive reflow, clean semantics, sprint sync, and zero emojis | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | fix(temis): implement full UX/UI audit recommendations - responsive reflow, clean semantics, sprint sync, and zero emojis
5e1cc184 | 2026-09-22 20:38:56 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(temis): resolve Reflex Var type in user table and standardize Lucide circle-check icon | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | fix(temis): resolve Reflex Var type in user table and standardize Lucide circle-check icon
1f29dea3 | 2026-09-22 19:21:19 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(temis): add project deletion with confirmation modal and project access assignment per user in user management | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(temis): add project deletion with confirmation modal and project access assignment per user in user management
a5e507a4 | 2026-09-22 18:57:27 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | style(temis): complete 100% emoji-free UI and standard typographic strings across all views | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | style(temis): complete 100% emoji-free UI and standard typographic strings across all views
35787df4 | 2026-09-22 18:52:10 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(temis): add executive attention banner in hub and 4-step onboarding roadmap in project charter | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(temis): add executive attention banner in hub and 4-step onboarding roadmap in project charter
119cb5a5 | 2026-09-22 18:46:47 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(temis): implement enterprise visual design system, 3-step project wizard, workspace lateral sidebar, and remove all emojis in favor of Lucide vector icons | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(temis): implement enterprise visual design system, 3-step project wizard, workspace lateral sidebar, and remove all emojis in favor of Lucide vector icons
14d7dac8 | 2026-09-22 18:31:41 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(temis): complete T15 and T16 audit tickets (onboarding tab routing, save states, and operational governance gates) | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(temis): complete T15 and T16 audit tickets (onboarding tab routing, save states, and operational governance gates)
35b6a849 | 2026-09-22 18:26:30 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(temis): resolve QA audit findings T01-T14 (security, data isolation, dates, idempotency, UX improvements) | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | fix(temis): resolve QA audit findings T01-T14 (security, data isolation, dates, idempotency, UX improvements)
19f3e4e6 | 2026-09-22 13:38:38 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | feat(backend): robustecer schemas con aliases, unificar reply_text en CSAT y homologar cierre de AgenteComunicador | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | feat(backend): robustecer schemas con aliases, unificar reply_text en CSAT y homologar cierre de AgenteComunicador
8b2a6e55 | 2026-09-22 13:26:06 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | docs(cascada): homologar prompts de los 15 agentes, estandarizar payloads HTTP y orden de cierre | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | docs(cascada): homologar prompts de los 15 agentes, estandarizar payloads HTTP y orden de cierre
23ba5a70 | 2026-09-22 13:13:46 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(bsa-fraudes): implementar persistencia de estado post-cierre y emision de SC.037 | Frontend / UI | Sprint 07 - Sep 2026 | fix(bsa-fraudes): implementar persistencia de estado post-cierre y emision de SC.037
8a76d8ef | 2026-09-22 12:44:54 -0600 | Jose Antonio Hurtado Palestina | fix(db): ignore deleted postgres host and fallback safely to SQLite for Google Drive persistence | Google Drive / Persistencia | Sprint 07 - Sep 2026 | Respaldo automático en Google Workspace Shared Drive con Service Account institucional.