TEMIS PROCESS SUITE  |  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA & CRONOGRAMA

Roadmap Estratégico del Proyecto TEMIS 2026

Cronograma integral, 7 fases metodológicas e hitos de evolución tecnológica hacia Web SaaS Cloud.

| Proyecto: | TEMIS (Process Suite & Governance) | Periodo: | Enero 2026 – Diciembre 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión: | 1.0 Oficial (Web Cloud SaaS) | Estado: | Aprobado / Línea Base |

1. Visión y Objetivos del Roadmap 2026

El Proyecto TEMIS tiene como propósito consolidar una plataforma corporativa soberana e inteligente para el modelado BPMN, estandarización Six Sigma (SIPOC) y gobierno de procesos operativos. Este Roadmap establece el cronograma maestro estructurado a lo largo del ciclo 2026 (16 de Enero de 2026 al 18 de Diciembre de 2026).

2. Matriz de Hitos Clave del Proyecto TEMIS

| Fecha / Hito | Fase Metodológica | Entregable / Alcance Clave | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Ene 2026: Planning Kickoff | F1: Diagnóstico Estratégico | Diagnóstico del dolor operativo en Lucidchart/Word y definición de arquitectura inicial. | Completado |
| 15 Feb 2026: Project Charter | F2: Inicio del Proyecto | Acta Constitutiva, asignación de roles (PM, Sponsor) y delimitación de alcance. | Completado |
| 31 Mar 2026: Backlog Scrum | F3: Planificación Híbrida | Backlog Scrum Técnico de 10 Sprints y arquitectura de experiencia. | Completado |
| 01 Jun 2026: Migración Web SaaS | F4: Ejecución Iterativa | Hito Clave: Reestructuración mayor de App Windows Desktop a Web Cloud (Reflex + FastAPI + Postgres). | Completado |
| 15 Sep 2026: Suite 4 Vistas & IA | F4: Ejecución Iterativa | Matriz SIPOC interactiva, generador de flujos Bézier, narrativa Gemini 2.5 Flash y catálogo en Archivo. | Completado |
| 01 Nov 2026: Monitoreo & SA Drive | F5/F6: Monitoreo y Mejora | Auditor IA de calidad (0-100) y conexión con Service Account de Google Workspace Shared Drive. | En curso |
| 18 Dic 2026: Cierre Oficial | F7: Cierre del Proyecto | Entrega formal de TEMIS v1.0, informe de lecciones aprendidas y traspaso operativo. | Programado |

3. Desglose del Cronograma por las 7 Fases Corporativas

• Fase 1: Diagnóstico Estratégico (Enero): Análisis del dolor en herramientas manuales desconectadas. Mapeo del proceso AS-IS de documentación de diagramas y definición de requerimientos de estandarización.

• Fase 2: Inicio del Proyecto (Febrero): Publicación del Project Charter formal de TEMIS, aprobación de sponsor ejecutivo y establecimiento de la matriz RACI.

• Fase 3: Planificación Híbrida (Marzo): Elaboración del Backlog Scrum Técnico 2026 con 47 commits base, especificación de simbología oficial BPMN y cálculo de esfuerzo.

• Fase 4: Ejecución Iterativa (Abril - Septiembre): Desarrollo iterativo de la plataforma. Destaca la decisión estratégica de migrar de cliente Desktop Windows a arquitectura Web SaaS Full-Stack (Render Cloud), integración del motor SIPOC y Copiloto Gemini 2.5 Flash.

• Fase 5: Monitoreo y Control (Octubre): Implementación del Auditor de Calidad IA (0-100) para cumplimiento de estándares Six Sigma, pruebas de carga y verificación continua.

• Fase 6: Mejora Continua (Noviembre): Optimización de rendimiento en nube, refinamiento del catálogo de flujos guardados y automatización de respaldos en Google Workspace Shared Drive con Service Account.

• Fase 7: Cierre del Proyecto (Diciembre): Evaluación de valor entregado, acta de cierre formal, paquete de exportación de proyectos y lecciones aprendidas.